## Update 20170403
STT | Nội dung | Working time (giờ) | Resource | Ghi chú
1 | Dịch vụ tự động đọc lại thông tin điện kế | 3 | Nguyễn Thạch Vũ | - Lần đầu tiên thêm điện kế vào hệ thống - Sau một khoảng thời gian delta | v
2 | Thêm API delete module | 3 | Nguyễn Thạch Vũ | - Xóa cache module - ngắt kết nối module - Xóa module khỏi DB | v
3 | Lập lịch cấu hình module | 8 | Nguyễn Thạch Vũ | -Ghi cấu hình module. If true update Hes_device_config
4 | Thay điện kế tự động DCM | 4 | Nguyễn An Dưỡng | - Gói connect phát hiện thay điện kế, event phát hiện thay điện kế - Add HES_METER_CHANGE - update meteringdomain cho điện kế mới - remove điện kế cũ khỏi hes_dcu_meter - update lại diện kế cũ | v
5 | Dịch vụ đọc lại cấu hình module | 3 | Nguyễn Thạch Vũ | - tự động đọc lại cấu hình module sau khoảng thời gian delta - đọc cấu hình khi module kết nối lần đầu tiên - Tự cảnh báo khi cấu hình module không giống với server | v
6 | Thay Module | 3 | Nguyễn Thạch Vũ | - ghi cấu hình từ Module cũ -> Module mới | v
7 | Update Lập lịch | 8 | Nguyễn Thạch Vũ | - Số lần thực hiện lỗi cho phép, thời gian giữa 2 lần thực hiện lịch lỗi - thêm SMS cho lịch
8 | Thêm SMS API | 16 | Nguyễn Thạch Vũ | - Thêm các hàm SMS vào core của HES - Thêm SMS vào các plugin
9 | Update đọc dữ liệu Loadprofile và chỉ số chốt qua API | 16 | Nguyễn An Dưỡng | Tìm cách đọc LP theo ngày gần đúng
10 | Đọc Spec IC_VINASINO | 8 | Nguyễn Thạch Vũ, Nguyễn An Dưỡng